## GD DWH (IV) Bronnen
Onderwerp | Deelgebied | Acceptant | Criterium | Scope | Wanneer | Exploitatie | DBA | Functioneel beheer | Pop-up team | Architectuur | IBM | Altijd Verplicht | DoD | Norm | Bewijs | Voldoet | Opmerking
Documentatie | Algemeen | Exploitatie | Up-to-date, volledig, begrijpelijk en conform afgesproken standaarden. Lijn voert peer review uit op de documentatie. * Functionele documentatie * Technische documentatie * Referentiedata wordt aangeleverd in excel waarin wijzigingen gemarkeerd zijn. * Eventuele inhoudelijke bijzonderheden zijn beschreven (denk aan preprocessor, staging views, speciale afleidingen, etc.) | Generiek | P | C | C | C | C | C | S | Ja | Ja | 100%
Documentatie |  |  | Oplossing conform architectuur richtlijnen of change doorgevoerd op betreffende richtlijnen/ uitzonderingen zijn vastgelegd en goedgekeurd/ basis architectuur is geupdate | Generiek | A | [6 empty] | Ja | Ja | 100%
Documentatie | Testplannen | Exploitatie | Testscenarios vastgelegd (conform agile werkmethode) en afgestemd * Standaard Testqueries * Custom Testqueries * Initiele levering gedraaid * Mutatie levering gedraaid * Custom soft deletes getest | Generiek | P | [6 empty] | Ja | Ja | 100%
Documentatie | Algemeen | Exploitatie | Lijst met (niet blokkerende) restpunten en workarounds (technical debt) opgeleverd en aantoonbaar opgenomen op backlog voor structurele oplossing bij verantwoordelijke AT | Generiek | P | C | C | C | C |  |  | Ja | Ja | 100%
Test | GAT | Exploitatie | GAT is uitgevoerd en afgetekend door acceptant(en) Indien van toepassing (aanpassing van bestaande applicatie) - regressietest uitgevoerd - door acceptant afgetekend (of in samenspraak gekozen deze niet uit te voeren). | Generiek | P | S | S | S |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Test | PAT | Exploitatie | Impact op performance van de betreffende omgeving getest en accoord bevonden. Hiervoor worden op basis van de huidige levering de verwachte performance / acceptatiecriteria bepaald per bron en eindproduct | Bronnen | P | S | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Test | Ijzeren testset | Exploitatie | De ijzeren testset is up-to-date en beschikbaar op O en T | Generiek | P | S | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Test | Going concern | PO AT | Wijzigingen in bronleveringen zijn doorgevoerd in de bestaande DWH omgeving. | Bronnen | P | [6 empty] | Ja | Ja | 100%
AVG |  |  | Proces is AVG-compliant, inclusief DLM | Bronnen | A | [6 empty] | Ja | Ja | 100%
Run | Werkinstructies | Exploitatie | Werkinstructies zijn up to date, volledig, begrijpelijk beschreven Functionele kennisoverdrachtsessie heeft plaatsgevonden. | Generiek | P | I | I | I |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Opleiding | Exploitatie | Beheerders zijn vaktechnisch in staat te werken met de gewijzigde tools/omgeving/standaarden | Generiek | P | I | I | I |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Monitoring | Exploitatie | Normaalverdeling laadtijd objectief bepaald en conform te verwachtte performance (Belasting CPU, memory, storage) * Indicatie doorlooptijd van nieuwe/gewijzigde functionaliteit is bekend * Afstemming omtrent aanlevering (bron) & gewenste uitlevering (eindproduct) zijn bekend * @ Verzoek is gedaan om grootte bronlevering op te nemen in GIA als globale inschatting. | Generiek | P | R | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Monitoring | Exploitatie | Logging aangepast zodat fouten die optreden in de nieuwe flows traceerbaar zijn in de log | Generiek | A | S | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Scheduling | Exploitatie | Schedule is aangemaakt en/of aangepast naar aanleiding van de change rekening houdend met verwachte doorlooptijden. | Generiek | P | R | [5 empty] | Ja | Ja | 100%
Run | Schoning | Exploitatie | Overbodig geworden flows, data en loggegevens zijn geïdentificeerd en indien mogelijk opgeschoond | Generiek | A | S | R |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | MI | Exploitatie | Dashboard sturing- en managementinformatie is bijgewerkt (door de lijn) met door change geraakte omgevingen. * Exploitatie procesmonitoring is ingeregeld * Tijdigheid van levering | Generiek | P | S | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Afnemers | GLA (SNO) | FB | GLA (SNO) is up-to-date en afgetekend |  |  | S |  | S |  |  |  | Ja |  | 100%
Afnemers | GLA (SNO) | FB | Autorisatiematrix is up-to-date en afgetekend |  |  |  |  | S |  |  |  | Ja |  | 100%
Run |  |  | Alleen geautomatiseerde leveringen worden in beheer genomen. (M.u.v.handmatig geleverde referentiedata) | [8 empty] | Ja
|  |  | Responsible: | [13 empty] | Verantwoordelijk voor de uitvoering van proces of activiteit. Dit onderdeel legt verantwoording af aan het onderdeel die accountable is
|  |  | Accountable: | [13 empty] | Eindverantwoordelijke die ook goedkeuring geeft aan het resultaat
|  |  | Support: | [13 empty] | Bedrijfsonderdeel die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert
|  |  | Consulted: | [13 empty] | Bedrijfsonderdeel die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert aan het Responsible onderdeel, voorafgaand aan een stap in het proces
Informed:

## GD DWH (IV) Eindproducten
RASCI
Onderwerp | Deelgebied | Acceptant | Criterium | Scope | Wanneer | Databaselink | Datamarts | Bestandslevering | Universe / Rapportage | DT GD | Leverende Team | Uitvoering Leveren | IV DWH | Afnemer | Bronleverancier | Exploitatie | DBA | Functioneel beheer | Pop-up team | Architectuur | IBM | Altijd Verplicht | DoD | Norm | Bewijs | Voldoet | Opmerking
Documentatie | Algemeen | Exploitatie | Up-to-date, volledig, begrijpelijk en conform afgesproken standaarden. Lijn voert peer review uit op de documentatie. * Functionele documentatie * Technische documentatie * Mapping in IDA/ functioneel ontwerp * Voor de integratie & bedrijfslogica: datamodel in IDA | Generiek | P | Extra aandacht voor: * Naam user incl. rechten * Indicatie gebruik gegevensvenster (frequentie, performance impact) @Marco overleg: welke eisen zijn er gedefineerd t.a.v. vert. lineage op gegevensvenster en tijdelijke tabellen |  | Extra aandacht voor: * FTP user + leverlocatie (SIP koppeling) en frequentie * Bestandslayout/formattering dient expliciet te zijn beschreven @Marco overleg: welke eisen zijn er gedefineerd t.a.v. vert. lineage op bestandslevering en tijdelijke tabellen | Extra aandacht voor: * Indicatie gebruik universe (frequentie, performance impact) @ Marco, vraag aan Ralf m.b.t. lineage vanaf BO. |  | A/R |  | C |  |  | C | C | C | C | C | S | Ja | Ja | 100%
Documentatie |  |  | Oplossing conform architectuur richtlijnen of change doorgevoerd op betreffende richtlijnen/ uitzonderingen zijn vastgelegd en goedgekeurd/ basis architectuur is geupdate | Generiek | A | [5 empty] | A/R | [10 empty] | Ja | Ja | 100%
Documentatie | Testplannen | Exploitatie | Testscenarios vastgelegd (conform agile werkmethode) en afgestemd * Integriteitscheck * Complexe business logica check | Generiek | P |  | Extra aandacht voor: * Initiele run is gedraaid * Mutatie runs zijn gedraaid * DLM is geimplementeerd | Extra aandacht voor: * Check op afgesproken bestandslayout |  |  | A/R |  | I | C | C | [6 empty] | Ja | Ja | 100%
Documentatie | Algemeen | Exploitatie | Lijst met (niet blokkerende) restpunten en workarounds (technical debt) opgeleverd en aantoonbaar opgenomen op backlog voor structurele oplossing bij verantwoordelijke AT | Generiek | P |  |  |  |  | I | A/R | C | S | I | I | C | C | C | C |  |  | Ja | Ja | 100%
Test | GAT | Exploitatie | GAT is uitgevoerd en afgetekend door acceptant(en) Indien van toepassing (aanpassing van bestaande applicatie) - regressietest uitgevoerd - door acceptant afgetekend (of in samenspraak gekozen deze niet uit te voeren). | Generiek | P | [5 empty] | A | I | S | R | R | S | S | S |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Test | PAT | Exploitatie | Impact op performance van de betreffende omgeving getest en accoord bevonden. Hiervoor worden op basis van de huidige levering de verwachte performance / acceptatiecriteria bepaald per bron en eindproduct | Bronnen | P | [5 empty] | A | I | R |  |  | S | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Test | Ijzeren testset | Exploitatie | De ijzeren testset is up-to-date en beschikbaar op O en T | Generiek | P | N.v.t. |  |  | N.v.t. |  | A/R | I | C | C | C | S | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
AVG |  |  | Proces is AVG-compliant, inclusief DLM | Bronnen | A |  |  |  |  | A | [11 empty] | Ja | Ja | 100% | bar: A/R A/R A to C C S
Run | Werkinstructies | Exploitatie | Werkinstructies zijn up to date, volledig, begrijpelijk beschreven Functionele kennisoverdrachtsessie heeft plaatsgevonden. | Generiek | P | N.v.t. |  |  |  |  | A/R | I | S |  |  | I | I | I |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Opleiding | Exploitatie | Beheerders zijn vaktechnisch in staat te werken met de gewijzigde tools/omgeving/standaarden | Generiek | P | N.v.t. |  |  |  | A | C | I | R |  |  | I | I | I |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Monitoring | Exploitatie | Normaalverdeling laadtijd objectief bepaald en conform te verwachtte performance (Belasting CPU, memory, storage) * Indicatie doorlooptijd van nieuwe/gewijzigde functionaliteit is bekend * Afstemming omtrent aanlevering (bron) & gewenste uitlevering (eindproduct) zijn bekend | Generiek | P | N.v.t. |  |  |  | A | A/R A/R A: I; I S S: R; C C S: R; C C S: S |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Monitoring | Exploitatie | Logging aangepast zodat fouten die optreden in de nieuwe flows traceerbaar zijn in de log | Generiek | A | N.v.t. |  |  | N.v.t. |  | A/R | I | S |  |  | S | S |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | Scheduling | Exploitatie | Schedule is aangemaakt en/of aangepast naar aanleiding van de change rekening houdend met verwachte doorlooptijden. | Generiek | P | N.v.t. | [15 empty] | Ja | Ja | 100% | bar: A/R A/R A to I S S; C C S to C C S
Run | Schoning | Exploitatie | Overbodig geworden flows, data en loggegevens zijn geïdentificeerd en indien mogelijk opgeschoond | Generiek | A | N.v.t. |  |  |  |  | A/R A/R A: A; I S S: R; C C S: S; C C S: R |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | MI | Exploitatie | Dashboard sturing- en managementinformatie is bijgewerkt (door de lijn) met door change geraakte omgevingen. * Exploitatie procesmonitoring is ingeregeld * Tijdigheid van levering | Generiek | P | N.v.t. |  |  |  |  | A/R A/R A: S; I S S: A/R; C C S: S; C C S: S |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Afnemers | GLA (SNO) | FB | GLA (SNO) is up-to-date en afgetekend | [6 empty] | A | [11 empty] | Ja |  | 100% | bar: A/R A/R A to I S S; C C S to C C S
Afnemers | GLA (SNO) | FB | Autorisatiematrix is up-to-date en afgetekend | [6 empty] | A | [11 empty] | Ja |  | 100% | bar: A/R A/R A to C C S
Run |  |  | Alleen geautomatiseerde leveringen worden in beheer genomen. (M.u.v.handmatig geleverde referentiedata) |  |  | N.v.t. | [15 empty] | Ja
|  |  | Responsible: | [7 empty] | A/R A/R A: Verantwoordelijk voor de uitvoering van proces of activiteit. Dit onderdeel legt verantwoording af aan het onderdeel die accountable is | [8 empty] | Verantwoordelijk voor de uitvoering van proces of activiteit. Dit onderdeel legt verantwoording af aan het onderdeel die accountable is
|  |  | Accountable: | [7 empty] | A/R A/R A: Eindverantwoordelijke die ook goedkeuring geeft aan het resultaat | [8 empty] | Eindverantwoordelijke die ook goedkeuring geeft aan het resultaat
|  |  | Support: | [7 empty] | A/R A/R A: Bedrijfsonderdeel die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert | [8 empty] | Bedrijfsonderdeel die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert
|  |  | Consulted: | [7 empty] | A/R A/R A: Bedrijfsonderdeel die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert aan het Responsible onderdeel, voorafgaand aan een stap in het proces | [8 empty] | Bedrijfsonderdeel die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert aan het Responsible onderdeel, voorafgaand aan een stap in het proces
|  |  | Informed: | [7 empty] | A/R A/R A: Bedrijfonderdeel die geinformeerd wordt over de voortgang, bereikte resultaten en genomen beslissingen

## GD PF (IV)
RASCI
Onderwerp | Deelgebied | Acceptant | Criterium | Scope | Wanneer | DT GD | Project | Uitvoering Leveren | IV DWH | Afnemer | Bronleverancier | Exploitatie | DBA | Functioneel beheer | Pop-up team | Architectuur | IBM | Altijd Verplicht | DoD | Norm | Bewijs | Voldoet | Opmerking
AVG |  |  | platform is AVG-compliant | Bronnen | A | A |  |  | R | [8 empty] | Ja | Ja | 100%
Run | Opleiding | Exploitatie | Beheerders zijn vaktechnisch in staat te werken met de gewijzigde tools/omgeving | Generiek | P | A | C | I | R |  |  | I | I | I |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | LOMO | Exploitatie | LOMO is ingeregeld en/of aangepast naar aanleiding van de change | Generiek | P |  | A |  | R |  |  | S | R |  |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | ABS/AD | FB | Rollen goed gedefinieerd en compliant ingevuld in ABS inclusief sanity check op bestaande rollen | Generiek | A |  | A | C | R |  |  |  |  | S |  |  |  | Ja | Ja | 100%
Run | BI tooling * | FB | Universe(s) en/of rapporten is/zijn conform de gestelde DWH standaarden gebouwd | Product | A |  | A/R | I | S | C |  |  |  | S |  |  |  | Nee | Ja | 100%
Run | BI tooling * | FB | Universe connecties en zijn conform compliance regels (BSO) aangemaakt of aangepast naar aanleiding van de change | Product | A |  | A | I | R | C |  |  |  | S |  |  |  | Nee | Ja | 100%
Run | BI tooling * | FB | Toegangsrechten/Rollen zijn conform compliance regels (BSO) aangemaakt of aangepast naar aanleiding van de change | Product | P |  | C | C | R | A |  |  |  | S |  |  |  | Nee | Ja | 100%
Run | BI tooling * | FB | Rapport scheduling is aangemaakt en/of aangepast naar aanleiding van de change in overleg met FB | Product | P |  | A |  | R |  |  |  |  | S |  |  |  | Nee | Ja | 100%
Afnemers | GLA (SNO) | FB | GLA (SNO) is up-to-date en afgetekend |  |  | A | S | R | S |  |  | S |  | S |  |  |  | Ja |  | 100%
Afnemers | GLA (SNO) | FB | Autorisatiematrix is up-to-date en afgetekend |  |  | A | S | R | S |  |  |  |  | S |  |  |  | Ja |  | 100%
Recovery test?
Pen test?
|  |  | Responsible: |  |  |  | Verantwoordelijk voor de uitvoering van proces of activiteit. Dit onderdeel legt verantwoording af aan het onderdeel die accountable is | [15 empty] | Verantwoordelijk voor de uitvoering van proces of activiteit. Dit onderdeel legt verantwoording af aan het onderdeel die accountable is
|  |  | Accountable: |  |  |  | Eindverantwoordelijke die ook goedkeuring geeft aan het resultaat | [15 empty] | Eindverantwoordelijke die ook goedkeuring geeft aan het resultaat
|  |  | Support: |  |  |  | Bedrijfsonderdeel die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert | [15 empty] | Bedrijfsonderdeel die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert
|  |  | Consulted: |  |  |  | Bedrijfsonderdeel die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert aan het Responsible onderdeel, voorafgaand aan een stap in het proces | [15 empty] | Bedrijfsonderdeel die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert aan het Responsible onderdeel, voorafgaand aan een stap in het proces
|  |  | Informed: |  |  |  | Bedrijfonderdeel die geinformeerd wordt over de voortgang, bereikte resultaten en genomen beslissingen

## GD Uitvoering Leveren
Onderwerp | Deliverable | Deelgebied | Acceptant | Criterium | Verantwoordelijke | Verplicht | Norm | Bewijs | Voldoet | Scope | Wanneer (voor aangegeven fase) | DT GD | Project Datafabriek | Uitvoering Leveren | IV-DWH | Afnemer | Bronleverancier | Opmerking
Bronontsluiting | Bronontsluiting | GIA (GLO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Er is een up-to-date, volledig ingevulde en getekende GIA | Project | Ja | 100% |  |  | Bron | A | I | A | R | C |  | S | Consensus
Bronontsluiting | Bronontsluiting | GIA (GLO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | RLO versie is up to date met de opgeleverde change en volledig ingevuld aangeleverd door de bronleverancier. | Project | Ja | 100% |  |  | Bron | A |  | A | I | S |  | R | Consensus
Bronontsluiting | Bronontsluiting | GIA (GLO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | BSO is akkoord met de beschreven compliance maatregelen in de GIA | Project | Ja | 100% |  |  | Bron | A | A | C | R | I |  | S | Consensus
Bronontsluiting | Bronontsluiting | GIA (GLO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Impact op levering going concern DWH is bepaald en geaccepteerd door IV-DWH (PO) | Project | ja | 100% |  |  | Bron | P | A | S | I | R |  | S | Consensus
Bronontsluiting | Bronontsluiting | GIA (GLO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Impact eerstkomende release(s) van bron zijn bepaald en geaccepteerd door IV-DWH (PO) en Uitvoering Leveren | Project | ja | 100% |  |  | Bron | P | A | I | S | R |  | C | Consensus
Bronontsluiting | Bronontsluiting | GIA (GLO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Metadata is volledig beschreven en up-to-date conform beschikbaar FUGEM/CGM. | Project | ja | 100% |  |  | Bron | A |  | A | I | C | I | R | Consensus
Bronontsluiting |  |  |  | Metadata is ingeladen in IGC. IGC is gevuld conform beschikbaar FUGEM/CGM. | [5 empty] | Bron | A |  | A/R | I | C |  | S
Afnemers | Informatieproducten | GLA (SNO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Er is een up-to-date en getekende GLA | Project | Ja | 100% |  |  | Product | A | I | A | R | C | S |  | Consensus, Uitvoering Leveren = L&S
Afnemers | Informatieproducten | GLA (SNO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Heeft afnemer de func-rollen aangeleverd, die moeten worden vastgelegd in de GLA | Project | Ja | 100% |  |  | Product | P | I | I | A | I | R |  | Consensus
Afnemers | Informatieproducten | GLA (SNO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | De func-rollen en lib-rollen voor eindgebruikers zijn ingeregeld zoals in GLA | Project | Ja | 100% |  |  | Product | P | I | C | A | R | C |  | Consensus
Afnemers | Informatieproducten | GLA (SNO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Productbeschrijving aanwezig om te worden opgenomen in de productencatalogus | Project | ja | 100% |  |  | Product | P | I | A | R |  | C |  | Consensus
Afnemers | Informatieproducten | GLA (SNO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Gegevensleverinsspecificaties (GLS) (berichtspecificaties / productspecificaties / gegevensset / overzicht gebruikte bronnen) | Project | ja | 100% |  |  | Product | P | I | R | A | I | C |  | Formulering aangepast en RASCI
Afnemers | Informatieproducten | GLA (SNO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Juridische akkoord / WTA Toets is aanwezig | Project | ja | 100% |  |  | Product | P | I | A | R | C | S |  | Consensus, Uitvoering Leveren = AAA
Afnemers | Informatieproducten | GLA (SNO) | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Afnemer kan een door de FG geaccordeerde GEB overleggen die verwerking DIM informatieproducten afdekt | Project | ja | 100% |  |  | Product | A |  | I | I |  | A |  | Consensus
Afnemers |  |  |  | De toestemmingsverklaring is geraadpleegd / toestemming is aanwezig | [5 empty] | Product | P |  | C | R |  | A
Afnemers |  |  |  | Gesignaleerde trendbreuken zijn beschreven (en verklaard) en door de afnemer geaccepteerd en gecommuniceerd. | [5 empty] | Product | P |  | A | I | I | R | S | In GAT, akkoord per mail
|  |  |  | Responsible: |  |  |  | Degene die het uitvoert
|  |  |  | Accountable: |  |  |  | Degene die wordt aangesproken
|  |  |  | Support: |  |  |  | Ondersteunende partij
|  |  |  | Consulted: |  |  |  | Raadgevende
|  |  |  | Informed: |  |  |  | Geïnformeerd worden
Note on M1: Ho, Kashing (K.): Voor welke fase de criterium aanwezig moet zijn. Vb. WTA toets moet aanwezig zijn voordat het naar "P" gaat. Sloet tot Everlo, Willem (W.):

## Algemene criteria
Onderwerp | Deelgebied | Acceptant | Criterium | Scope | Wanneer | DT GD | Project Datafabriek | Uitvoering Leveren | IV-DWH | Afnemer | Bronleverancier | Opmerking | Opmerking
Beleid | Architectuur | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Oplossing conform architectuur richtlijnen of change doorgevoerd op betreffende richtlijnen/ uitzonderingen zijn vastgelegd en goedgekeurd/ basis architectuur is geupdate | Generiek | A |  | A/R |  | S |  |  | Consensus; RASCI ingevuld
Beleid | Documentatie | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Datafabriek GEB (inclusief maskeringsaanpak) is afgerond en geaccordeerd door BSO, FG en Directie. Deze GEB moet overdraagbaar zijn naar de lijn. | Generiek | P |  | A/R | C | C |  |  | Formulering aangepast en RASCI ingevuld
Run | Opleiding | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Medewerkers IV-DWH en (indien relevant) Uitvoering Leveren hebben kennis van IGC/DS en andere tooling gebruikt binnen het DIM | Lijntraject |  | A | S | R | R |  |  | Consensus; RASCI ingevuld
Migratie | Uitfaseren | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Bij elk gemigreerd informatieproduct moet vermeld worden welke producten er in de staande lijn kunnen worden uitgezet. | Product | A |  | A/R | I | I |  |  | Formulering aangepast en RASCI ingevuld
Communicatie | Relatiemanagement | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Overdracht deliverables (bronontsluitingen/ gegevensproducten) worden onderling afgestemd tussen project en lijn (IV-DWH/Uitvoering Leveren GD) en vinden plaats middels een warme overdracht | Generiek | P | I | A/R | I | S |  |  | RASCI ingevuld
Afnemers |  | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Automatiseringskosten/ doorbelasting aan afnemer bijgewerkt @ Helen - Nagevraagd bij MT DWH welke rolverdeling hier van toepassing is. | Generiek | P | A |  | R | S |  |  | RASCI ingevuld
Beleid |  | Implementatie (IV-DWH / Uitvoering GD) | Verticale en horizontale lineage per informatieproduct is compleet en beschikbaar in IGC. | Product | P |  | A/R | I | I | I |  | RASCI ingevuld
Run | Exploitatie | IV DWH | Er is recent genoeg een recovery test uitgevoerd voor deze omgeving | Generiek | P | A | S |  | R |  |  | vanuit GD DWH tabblad verhuist
|  |  | Is de change onderhevig aan een Pentest en zo ja, is deze uitgevoerd en resultaten geaccepteerd | Generiek | P | A | S |  | R

## Documenthistorie
Versie | Datum | Auteur | Wijziging